## Sheet1
序号 | 周报日期 | 本周目标 | 每天 |  | 工作 | 工作输出 | 未完成原因 | 目前想到的解决办法
4 | 2020/04/13~2020/04/17 | 1,三个检测apk 2,在线升级apk升级解析 3,系统克隆的计划编写 | 2020-04-20 | 星期一 | 1,Settings并未整理完毕 2,系统在线升级评审文档的编写
|  |  | 2020-04-21 | 星期二
|  |  | 2020-04-22 | 星期三
|  |  | 2020-04-23 | 星期四
|  |  | 2020-04-24 | 星期五
3 | 2020/04/13~2020/04/17 |  | 2020-04-13 | 星期一 | 1,修改整理完毕重启时间设置,setting架构层代码整理 2,克隆文档的修改
|  |  | 2020-04-14 | 星期二 | 1,busybox工具盒子 2,recovery模式挂载 3,修改系统克隆文档v1.3
|  |  | 2020-04-15 | 星期三
|  |  | 2020-04-16 | 星期四 | 1，屏蔽双击，展示和显示导航栏和状态栏（WMS常看刘望舒的博客） 2，评审会议
|  |  | 2020-04-17 | 星期五
2 | 2020/04/07~2020/04/10 | 1，完成克隆文档并且完成评审 2，频繁卡死调试进度50% 3，AMS、WMS、PMS源码分析 | 2020-04-07 | 星期二 | 1,完善了系统克隆的文档 2,学习StartUML中类图画法
|  |  | 2020-04-08 | 星期三 | 1,完善了文档,李工查看并且提出了意见 2,整理Setting源码SU结构图
|  |  | 2020-04-09 | 星期四 | 1,Setting源码结构 2,xml解析的三种方式 3,pair,ResolveInfo
|  |  | 2020-04-10 | 星期五 | 1,ActivityInfo 2,AndroidManifest.xml中的定义
1 | 2020/03/30~2020/04/03 |  | 2020-03-30 | 星期一 | 1，测试密码框的功能 | 100%
|  |  | 2020-03-31 | 星期二 | 1，开启和关闭状态栏标题栏快速点击的时候出现了crash现象 | 50% | 视图添加出错 | 1，屏蔽快速按钮
|  |  | 2020-04-01 | 星期三 | 1，Data区域复制，直接方式搞定 2，采用recover方式，按这个书写 设计思路 | 80%
|  |  | 2020-04-02 | 星期四
|  |  | 2020-04-03 | 星期五