## Sheet1
序号 | 周报日期 | 本周目标 | 每天 |  | 工作 | 工作输出 | 未完成原因 | 目前想到的解决办法
2 | 2020/04/07~2020/04/10 | 1，完成克隆文档并且完成评审 2，频繁卡死调试进度50% 3，AMS、WMS、PMS源码分析 | 2020-04-07 | 星期二 | 1,完善了系统克隆的文档 2,学习StartUML中类图画法
|  |  | 2020-04-08 | 星期三 | 1,完善了文档,李工查看并且提出了意见 2,整理Setting源码SU结构图
|  |  | 2020-04-09 | 星期四 | 1,Setting源码结构 2,xml解析的三种方式 3,pair,ResolveInfo
|  |  | 2020-04-10 | 星期五
1 | 2020/03/30~2020/04/03 |  | 2020-03-30 | 星期一 | 1，测试密码框的功能 | 100%
|  |  | 2020-03-31 | 星期二 | 1，开启和关闭状态栏标题栏快速点击的时候出现了crash现象 | 50% | 视图添加出错 | 1，屏蔽快速按钮
|  |  | 2020-04-01 | 星期三 | 1，Data区域复制，直接方式搞定 2，采用recover方式，按这个书写 设计思路 | 80%
|  |  | 2020-04-02 | 星期四
|  |  | 2020-04-03 | 星期五