## 小组周报
【技术研发部】XX研究室XX小组工作周报 | [11 empty] | 每周更新的内容用蓝色字体显示 |  |  | 组长填写内容用蓝色背景显示
研究室 |  | 电气 | [9 empty] | 小组 | 固件小组 |  | 组长选择
汇报时段 |  | 【2019.07.26~2019.08.02】 | [9 empty] | 汇报日期 | 2019-08-02 |  | 组长填写
一、各项工作进展情况
工作类型 |  | 总数 | 正常进行 | 延期进行 | 未启动 | 终止 | 暂停 | 已完成 | 任务按时完成率 | [5 empty] | 从附表01~04提取数据，自动计算
| 开发工作 | 1
| 维护工作 | 2
| 部门工作 | 3
| 临时工作 | 4
合计
分析说明 |  | 1、从以上数据看出开发工作延期较严重，……. 2、部门工作2/3暂停,……. | [12 empty] | 组长分析异常数据
二、小组工作任务与人力情况分析 （工时按周工作总工时进行计算） | [14 empty] | 从附表01~04提取数据，自动计算， 最后两列需要填写 ：工作饱和度根据下方标准化选择，人力释放计划由组长填写
姓名 |  | 01-开发工作 |  | 02-维护工作 |  | 03-部门工作 |  | 04-临时工作 |  | 合计工时 |  | 工作饱和度 | 人力释放计划 （日期）
|  | 数量 | 工时 | 数量 | 工时 | 数量 | 工时 | 数量 | 工时
朱振宇 | [11 empty] | 100%
李晓波 | [11 empty] | 100%
辛希伟 | [11 empty] | 100%
周高雄 | [11 empty] | 100%
肖东东 | [11 empty] | 100%
矫龙 | [11 empty] | 100%
朴全盛 | [11 empty] | 100%
闫成旭 | [11 empty] | 100%
李鑫 | [11 empty] | 100%
合计
参考标准 |  | 工时 | <25h |  | 26h~30h |  | 31h~45h |  | 46h~60h |  | 61h~75h |  | >75
|  | 饱和度 | 50% |  | 80% |  | 100% |  | 120% |  | 150% |  | 200%
参考标准
自动绘制
分析说明 |  | 1、从上表可以看出中高级别员工工作量过于饱和….. 2、…..
三、能力提升
知识共享 | [7 empty] | 培训工作 | [6 empty] | 组长填写
规划开展 |  | 12 | 项，到目为止共开展 |  | 2 | 项，本周开展 | 1项 | 规划开展 | 14 | 项，到目为止共开展 |  | 5 | 项，本周开展 | 2项
根据表02中计划和实际完成时间汇总数据
| 规划 | 当前执行 | [6 empty] | 规划 | 当前执行
| 12 | 2 | [6 empty] | 14 | 5
能力提升 | [7 empty] | 规范模板
规划开展 |  | 12 | 项，到目为止共开展 |  | 2 | 项，本周开展 | 1项 | 规划开展 | 14 | 项，到目为止共开展 |  | 5 | 项，本周开展 | 2项
| 规划 | 当前执行 | [6 empty] | 规划 | 当前执行
| 12 | 2 | [6 empty] | 14 | 5
分析说明
五、本周重点工作安排
1、宣贯、传达事项 | [14 empty] | 组长分析
序号 | 宣贯传达事项 | [11 empty] | 备注
1
2
3 | [14 empty] | 每周小组例会主要内容记录
2、重点工作安排（技术中心、设计中心、研究室安排的工作或本小组主动发起的管理改进工作）
序号 | 安排工作 | [9 empty] | 责任人 | 计划完成时间 |  | 备注
1
2
3 | [14 empty] | 每周小组例会主要内容记录
4
3、疑难问题及风险（列出小组内重点关注的影响项目进度的关键问题）
序号 | 疑难问题描述 | [9 empty] | 责任人 | 需协调事项
1
2
3 | [14 empty] | 每周小组例会主要内容记录
4
各项工作占比

## 01-个人工作
【技术研发部】嵌入式系统软件研究室个人工作
姓名 | 个人工作基本信息 |  | 当前目标 |  |  |  | 个人周目标完成情况 |  |  |  | 个人下周工作计划 |  | 风险描述/待支持事项
| 项目名称/工作类型 | 项目经理/工作来源 | 目标描述 | 目标时间 | 状态 | 完成时间 | 本周工作目标 | 完成百分比 | 未完成原因 | 所用工时 | 工作计划概述 | 工时预估
朱振宇
李晓波
辛希伟
周高雄 | RK3399安卓主板 | 刘晓霞 | 系统克隆 | 2020-03-06 |  |  | 学习Android中关于系统克隆方面的知识（数据传输,wifi热点连接(二维码方式或者其他的方式),数据打包，关于apk提取数据并未钻研清楚） | 80% | 1,没有完成的原因 2,做事不要留尾巴 ,要做一定要做完 | 30 | 完成文档整理完毕格式调整，交与李工查看，并且内部讨论时刻调整文档 | 45 | 1,朱工,李工,丁总(视情况参加,一定要知道情况),杨光卫. 2,每一个事项分开写,特别明确. 3,评审前一天需要将文档发出来. 4,尝试,启动等字眼不能如此,一定是目标,我们是为了完成目标,结果导向
| RK3399安卓主板 | 刘晓霞 | 学习Android系统在线升级 | 2020-03-06 |  |  | 完成了与辛工关于升级的沟通，并且完成了相关技术的调研，文档整理完毕 | 100% |  | 15
肖东东
矫龙
朴权盛
闫成旭
李鑫

## 02-维护工作
【技术研发部】XX研究室XX小组维护工作
序号 | 工作基本信息 |  |  |  | 工作任务分解 |  |  |  |  | 本周工作进展 |  |  | 下周工作计划
| 工作来源 | 任务名称 | 任务描述 | 关联产品/项目 | 工作计划 | 计划完成时间 | 进度状态 | 实际完成时间 | 责任人 | 本周工作目标 | 完成百分比 | 未完成原因 | 工作内容 | 需支持事项
1
2
3
4
5

## 03-部门工作
【技术研发部】XX研究室XX小组部门工作
一、 管理改进/基础技术
序号 | 工作基本信息 |  |  |  | 工作任务分解 |  |  |  |  | 本周工作进展 |  |  | 下周工作计划
| 工作来源 | 任务名称 | 任务描述 | 工作类型 | 工作计划 | 计划完成时间 | 进度状态 | 实际完成时间 | 责任人 | 本周工作目标 | 完成百分比 | 未完成原因 | 工作内容 | 需支持事项
1
2
3
4
5
二、规范、模板建设
序号 | 工作基本信息 |  |  |  | 工作任务分解 |  |  |  |  | 本周工作进展 |  |  | 下周工作计划
| 工作来源 | 任务名称 | 任务描述 | 工作类型 | 工作计划 | 计划完成时间 | 进度状态 | 实际完成时间 | 责任人 | 本周工作目标 | 完成百分比 | 未完成原因 | 工作内容 | 需支持事项
1
2
3
4
5
三、知识共享
序号 | 工作基本信息 |  |  |  | 工作任务分解 |  |  |  |  | 本周工作进展 |  |  | 下周工作计划
| 工作来源 | 任务名称 | 任务描述 | 工作类型 | 工作计划 | 计划完成时间 | 进度状态 | 实际完成时间 | 责任人 | 本周工作目标 | 完成百分比 | 未完成原因 | 工作内容 | 需支持事项
1
2
3
4
5
四、培训管理
序号 | 工作基本信息 |  |  |  | 工作任务分解 |  |  |  |  | 本周工作进展 |  |  | 下周工作计划
| 工作来源 | 任务名称 | 任务描述 | 工作类型 | 工作计划 | 计划完成时间 | 进度状态 | 实际完成时间 | 责任人 | 本周工作目标 | 完成百分比 | 未完成原因 | 工作内容 | 需支持事项
1
2
3
4
5

## 00-基础数据 (hidden)
小组员工信息 | 结构小组 | 电气小组 | 固件小组 | 产品线 | 项目类型 | 客户需求 | 工作类型 | 临时工作类型 | 总体进度 | 变动方案 | 知识管理分类 | 规范模板分类 | 规范模板类型 | 基础技术研究来源 | 专项工作来源 | 专项工作目标 | 培训类型
| 热转印及热敏组 | 物流组 | 打印组 | 打印 | 立项项目 |  | 基础技术研究 | 临时方案评审 | 正常进行 | 转正 | 实验报告 | 规范 | 新建 | 出差报告 | 技术中心安排 | 完成资料提交 | 部门内训
| 单元、针打组 | 新零售组 | 识别组 | 识别 | 预研项目 |  | 管理改进专项 | 问题讨论 | 延期进行 | 离职 | 专题报告 | 模板 | 升级 | 专项会议 | 研发部安排 | 完成归档 | 外聘讲师
| 票据及文档识别组 | 金融自助组 | 识别TCR | 金融自助 | 维护项目 |  |  | 临时会议 | 未启动 | 调岗 | 技术总结 |  |  | 问题总结 | 部门主动发起 | 完成部门培训 | 输入培训
| 纸币识别组 | 标准化组 | 支持组 | 物流 |  |  |  | 临时需求处理 | 终止 |  | 案例分析 |  |  | 技术总结 |  | 建立制度 | 输出培训
| TCR专项组 | 打印组 | 物流、金融（威海） | 新零售 |  |  |  |  | 暂停 |  | 技术规划 |  |  | 新技术研究 |  | —
| 金融一组 | 识别组 | 物流、金融、识别（深圳） | 传统自助 |  |  |  |  | 已完成 |  | 技术类库
| 金融二组 | TCR组 | 新零售（威海） | [7 empty] | 新知识点
| 物流一组 | PCB小组 | 新零售（西安） | [7 empty] | 项目总结
| 物流二组 | 西分组
| 新零售一组 | 深分组
| 新零售二组 | 制冷组
新零售三组
新零售四组
标准化